Plan komunikacji Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek - Harmonogram działań na rok 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel szczegółowy działania animacyjnego** | **Nazwa działania komunikacyjnego** | **Grupy docelowe** | **Środki przekazu** | **Opis zakładanych wskaźników realizowanych działań komunikacyjnych** | **Planowane efekty działań komunikacyjnych** | **Sposób/ źródło pomiaru wskaźnika** | **Termin realizacji (2019 r.)** | **Budżet koszty jednostkowe (w zł)** | **Budżet koszt całkowity (w zł)** |
| 1. Budowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku LGD i LSR wśród mieszkańców obszaru | Kampania informacyjno-promocyjna | Mieszkańcy obszaru objętego LSR, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych oraz podmioty działające na obszarze lub na rzecz obszaru LSR | * materiały informacyjno-promocyjne (np. ulotki, plakaty) | * liczba ulotek: 500, * liczba plakatów: 50 | - ulotki – odbiorcami będzie co najmniej 500 osób  - plakaty – odbiorcami będzie 50 osób | Ilość rozdanych plakatów i ulotek | Styczeń-grudzień 2019 r. | 4.000 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor | 4.000 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych nr 1, 2, 3) |
| * strony internetowe (w tym branżowe i lokalne) | * liczba artykułów na www: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji ze stron www – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * tablice informacyjne w budynkach użyteczności publicznej | * liczba ogłoszeń na tablicach: 6 | Odbiorcami będą klienci korzystający z usług 3 instytucji, w których wywieszono ogłoszenia | Zawieszenie ogłoszeń w min. 3 instytucjach | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w telewizji lokalnej | * liczba informacji telewizyjnych: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w radiu | * liczba informacji radiowych: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w prasie | * liczba informacji w prasie: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * imprezy o zasięgu miejskim | * liczba imprez na których zaprezentuje się LGD: 1 | Odbiorcami będzie co najmniej 500 osób | Liczba wystawień stoiska informacyjnego LGD - raport | Styczeń- grudzień 2019 | - opłaty za wynajęcie miejsca – 100 zł | 100,00 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych 1, 2, 3, 5) |
| * spotkania informacyjne | * liczba spotkań informacyjnych: 9 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Listy obecności | Styczeń- grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * strona www LGD | * liczba wejść na www LGD: 100 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Raport ze strony www | Styczeń-marzec 2019 r. | 1.000 zł – postawienie strony internetowej;  100 zł/m-c x 12 m/cy=1.200 zł aktualizacja strony internetowej | 2.200 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych 1, 2, 3, 4, 5) |
| 2. Informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskiwania środków w ramach LSR oraz o wsparciu w zakresie opracowania i realizacji operacji. | Kampania informacyjno- promocyjna  Działania informacyjne w ramach spotkań bezpośrednich | Wszyscy potencjalni beneficjanci | * materiały informacyjno-promocyjne (np. ulotki, plakaty) | * liczba ulotek: 500, * liczba plakatów: 50 | - ulotki – odbiorcami będzie co najmniej 500 osób  - plakaty – odbiorcami będzie 50 osób | Ilość rozdanych plakatów i ulotek | Styczeń-grudzień 2019 r. | 4.000 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor | 4.000 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych nr 1, 2, 3) |
| * strony internetowe (w tym branżowe i lokalne) | * liczba artykułów na www: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji ze stron www – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * tablice informacyjne | * liczba ogłoszeń na tablicach: 6 | Odbiorcami będą klienci korzystający z usług 3 instytucji, w których wywieszono ogłoszenia | Zawieszenie ogłoszeń w min. 3 instytucjach | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w telewizji lokalnej | * liczba informacji telewizyjnych: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w radiu | * liczba informacji radiowych: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w prasie | * liczba informacji w prasie: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * imprezy branżowe o zasięgu miejskim | * liczba imprez na których zaprezentuje się LGD: 1 | Odbiorcami będzie co najmniej 500 osób | Liczba wystawień stoiska informacyjnego LGD - raport | Styczeń- grudzień 2019 | - opłaty za wynajęcie miejsca – 100 zł | 100,00 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych 1, 2, 3, 5) |
| * spotkania informacyjne | * liczba spotkań informacyjnych: 9 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Listy obecności | Styczeń- grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * strona www projektu | * liczba wejść na www LGD: 100 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Raport ze strony www | Styczeń-marzec 2019 r. | 1.000 zł – postawienie strony internetowej;  100 zł/m-c x 12 m/cy=1.200 zł aktualizacja strony internetowej | 2.200 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych 1, 2, 3, 4, 5) |
| 3. Włączenie społeczności lokalnej w realizację LSR, zwłaszcza grup defaworyzowanych | Działania informacyjne w ramach spotkań bezpośrednich | Mieszkańcy obszaru objętego LSR, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych oraz podmioty działające na obszarze lub na rzecz obszaru LSR | * materiały informacyjno-promocyjne (np. ulotki, plakaty) | * liczba ulotek: 500, * liczba plakatów: 50 | - ulotki – odbiorcami będzie co najmniej 500 osób  - plakaty – odbiorcami będzie 50 osób | Ilość rozdanych plakatów i ulotek | Styczeń-grudzień 2019 r. | 4.000 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor | 4.000 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych nr 1, 2, 3) |
| * strony internetowe (w tym branżowe i lokalne) | * liczba artykułów na www: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji ze stron www – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * tablice informacyjne | * liczba ogłoszeń na tablicach: 6 | Odbiorcami będą klienci korzystający z usług 3 instytucji, w których wywieszono ogłoszenia | Zawieszenie ogłoszeń w min. 3 instytucjach | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w telewizji lokalnej | * liczba informacji telewizyjnych: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w radiu | * liczba informacji radiowych: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w prasie | * liczba informacji w prasie: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * imprezy branżowe o zasięgu miejskim | * liczba imprez na których zaprezentuje się LGD: 1 | Odbiorcami będzie co najmniej 500 osób | liczba wystawień stoiska informacyjnego LGD - raport | Styczeń- grudzień 2019 | - opłaty za wynajęcie miejsca – 100 zł | 100,00 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych 1, 2, 3, 5) |
| * spotkania informacyjne | * liczba spotkań informacyjnych: 9 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Listy obecności | Styczeń- grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * strona www LGD | * liczba wejść na www LGD: 100 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Raport ze strony www | Styczeń-marzec 2019 r. | 1.000 zł – postawienie strony internetowej;  100 zł/m-c x 12 m/cy=1.200 zł aktualizacja strony internetowej | 2.200 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych 1, 2, 3, 4, 5) |
| 4. Upowszechnia-nie aktywnej integracji i aktywizacji społeczności lokalnej w oparciu o współpracę trzech sektorów (publicznego, społecznego, prywatnego) oraz mieszkańców | Kampania informacyjno-promocyjna  Działania informacyjne w ramach spotkań bezpośrednich | Mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz podmioty działające na obszarze lub na rzecz obszaru LSR | * zaproszenia bezpośrednie do przedstawicieli trzech sektorów | * liczba zaproszeń bezpośrednich: 20 | Odbiorcami będzie co najmniej 20 osób | Wykaz zaproszeń | Styczeń – grudzień 2019 r. | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * strony internetowe (w tym branżowe i lokalne) | * liczba artykułów na www: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji ze stron www – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * spotkania informacyjne | * liczba spotkań informacyjnych: 9 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Listy obecności | Styczeń- grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| - strona www LGD | - liczba wejść na www LGD: 100 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Raport ze strony www | Styczeń-marzec 2019 r. | 1.000 zł – postawienie strony internetowej;  100 zł/m-c x 12 m/cy=1.200 zł aktualizacja strony internetowej | 2.200 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych 1, 2, 3, 4, 5) |
| 5. Informowanie o stanie realizacji LSR, w tym o efektach wdrażania LSR | Kampania informacyjno-promocyjna | Mieszkańcy obszaru objętego LSR, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych oraz podmioty działające na obszarze lub na rzecz obszaru LSR | * strony internetowe (w tym branżowe i lokalne) | * liczba artykułów na www: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji ze stron www – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| - informacja w telewizji lokalnej | * liczba informacji telewizyjnych: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w radiu | * liczba informacji radiowych: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * informacja w prasie | * liczba informacji w prasie: 3 | Odbiorcami będzie co najmniej 10 tys. osób | Wydruk informacji – zasięg odbiorców mediów lokalnych | Styczeń – grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * imprezy branżowe o zasięgu miejskim | * liczba imprez na których zaprezentuje się LGD: 1 | Odbiorcami będzie co najmniej 500 osób | Liczba wystawień stoiska informacyjnego LGD - raport | Styczeń- grudzień 2019 | - opłaty za wynajęcie miejsca – 100 zł | 100,00 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych 1, 2, 3, 5) |
| * spotkania informacyjne | * liczba spotkań informacyjnych: 9 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Lista obecności | Styczeń- grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * strona www LGD | - liczba wejść na www LGD: 100 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Raport ze strony www | Styczeń-marzec 2019 r. | 1.000 zł – postawienie strony internetowej;  100 zł/m-c x 12 m/cy=1.200 zł aktualizacja strony internetowej | 2.200 zł (koszt wspólny dla celów szczegółowych 1, 2, 3, 4, 5) |
| 6. Pozyskiwanie informacji zwrotnej od lokalnej społeczności na temat skuteczności środków przekazu i działań komunikacyjnych oraz kierunkach realizacji LSR | Ewaluacja i monitoring | Mieszkańcy obszaru objętego LSR, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych oraz podmioty działające na obszarze lub na rzecz obszaru LSR | * regularna weryfikacja źródła wiedzy nt. LSR i LGD wśród osób korzystających ze wsparcia | - liczba opinii: 7 | Odbiorcami będzie co najmniej 7 osób | Złożone opinie | Styczeń – grudzień 2019 r. | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * regularna weryfikacja opinii podmiotów zaangażowanych w realizację LSR nt. komunikacji |
| - spotkania informacyjne | * liczba spotkań informacyjnych: 9 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Listy obecności | Styczeń- grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| 7. Uzyskiwanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem jej poprawy i zwiększenia skuteczności. | Ewaluacja i monitoring | Beneficjenci LGD | * spotkania informacyjne | * liczba spotkań informacyjnych: 9 | Odbiorcami będzie co najmniej 100 osób | Listy obecności | Styczeń- grudzień 2019 | Bezkosztowo | Bezkosztowo |
| * ankiety badające satysfakcję w zakresie udzielanych informacji (na etapie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów) | * liczba ankiet zwrotnych: 85% beneficjentów (na etapie aplikowania, realizacji i ew. rozliczenia) - 7 | Odbiorcami będzie co najmniej 50 osób | Złożone ankiety | Styczeń – grudzień 2019 r. | Bezkosztowo | Bezkosztowo |